## Sheet1
대분류 | 중분류 | 설명 | 작업여부 | 비고
| 메인 | 메인의 팔로워 랭킹 1, 2, 3을 팔로워, SM 스코어, Top funding 1위로 | 수정
| 헤더 | 관리자에게도 PB 게시판 접근권한 부여 및 링크 표시 | O
|  | 마이 라운지 아이콘 보이지 않음 | 정상 | PB로 로그인하면 노출 됨
|  | 주식 빅데이터 링크 나타나면 메뉴 정렬 깨짐 | 정상 | 제PC에서는 정상적으로 보여짐, 화면 캡쳐 필요함
| 투자하기 | 전략랭킹 -> 상품랭킹 | O
| 투자받기 | 전략등록 -> 상품등록 | O
| 푸터 | 서비스 이용안내 -> 이용안내 | O
|  | 고객센터 추가 | O
투자하기 | 상품랭킹 | 테이블 내 텍스트 변경: 전략 -> 상품 | O
|  | 상품 이름 옆에 회색 텍스트로 종류(개인, 지점랩…) 표시 | 수정
|  | 텍스트 수정: 증권사 -> 중개사 | 수정
|  | 중개사 옆 아이콘 링크 수정(현재는 매매툴로 되어있음) | 수정
|  | MDD는 % 단위로, 소수점 둘째자리까지 표시 | O
|  | 텍스트 변경: 테이블 헤더 제외 MDD -> 최대자본인하율 | O
|  | 상품 follow 버튼 동작하지 않음 | O
정렬 기준: 최근 등록일 없음
|  | 정렬상태 기존 값/저장하기 기능 필요 |  | 내용없음
|  | infinite scrolling 적용 | O
| 상품 상세 | 텍스트 변경: 전략 -> 상품 | O
|  | 상품 이름 옆에 회색 텍스트로 종류(개인, 지점랩…) 표시 | 수정
|  | 텍스트 변경: 최대지분인하율 -> 최대자본인하율 | O
|  | 텍스트 변경: 투자하기 -> 투자요청 | O
|  | 실계좌 이미지 업로드시 최근 이미지부터 앞에 뜨도록 | O
|  | PB 이름이 뜨지 않음 | 수정 | 기존 데이터에서 닉네임으로 출력되도록 되어 있어 발생하는 문제 UPDATE user SET nickname = name WHERE user_type = 'P'
|  | SNS 공유 기능 미작동 | O
|  | 통계 탭: sharpe ratio, 표준편차 항목 추가 | 처리중 | 계산식 개발자 처리중
| PB/트레이더 | PB: 증권사 이름과 로고 함께 표시 | 수정 | 이미지 수정필요
|  | 전략 N개, 포트폴리오 M개 표시 시 각 텍스트 링크 활성화 | O
|  | PB: 프로필 사진, 링크, 라운지 아이콘 모두 라운지로 링크됨 | O
|  | 증권사 로고 클릭시 해당 증권사에 소속된 PB 리스트가 뜰 수 있도록 | 수정
|  | 프로필 사진이 없을 경우 랜덤 이미지 출력 | 수정 | /images/img_profile_sample1.jpg (1,2,3,4)
| 상품 검색 | 상품 종류 필터 추가 | O
|  | 수익률 선택범위 변경 | O
|  | 텍스트 수정: 원금 -> 투자원금 | O
|  | MDD 입력칸 뒤에 % 추가 | O
|  | SM Score 입력값 가능범위 제한 (0~100) | O
| 포트폴리오 만들기 | 환율 입력
|  | 상품 비중 단위 변경은 100%씩 (기본값 100%) | 처리중 | 계산식 개발자 처리중
| 포트폴리오 랭킹 | infinite scrolling 적용 | O
투자받기 |  | 관리자에게도 상품 등록 권한 부여
|  | 통화 선택 기능 보이지 않음 | 수정 | 디자인 없음, 디자인 및 코딩 파일 확인필요
|  | PB로 상품 등록시 "운용사 선택" 알럿 뜸 + 운용사 선택 불가능한 상태 | 확인요망 | 정상등록 됨(강제 pb변경시 운용사 정보 없음으로 발생하는 문제)
|  | 상품 종류: hybrid 선택지 추가 | 수정 | ALTER TABLE strategy MODIFY COLUMN strategy_type INT NOT NULL; update strategy set strategy_type = '1' where strategy_type='M'; update strategy set strategy_type = '2' where strategy_type='S'; update strategy set strategy_type = '3' where strategy_type='H';
|  | 상품 등록 후 나타나는 알럿창: "예" or "아니오"여야 함. 취소가 아니라 |  | 별도 디자인 필요.
|  | 상품 등록시 트레이더 검색 안됨 | 확인요망 | 정상검색 됨(트레이더 중 닉네임으로 검색)
|  | PB 선택 버튼 보이지 않음 | 확인요망 | 트레이더로 등록시 노출 됨
라운지 | 메인 | 페이지 타이틀 오류: My Lounge -> Lounge | O
|  | 라운지 글 배경 이미지 노출 (이미지 없는 경우 랜덤 이미지 적용) | 수정 | /images/img_lounge_sample0.jpg (0,1,2)
|  | 랜덤 노출 PB말고 모든 PB리스트를 보고 싶을 경우엔? ==> 모든 PB 리스트 보기 텍스트 삽입 후 PB 리스트 페이지로 이동? | 수정
|  | 프로필 사진, 이름, 아이콘 모두 개인 라운지로 링크되게 | O
| 개인 라운지 | 닉네임 말고 실명 표시 | O
|  | 누적수익률은 % 단위로 표시 | O
|  | 평균 손익률, 승률은 소수점 둘째자리까지 | O
|  | 지점 지도와 증권사명 표시 | 수정 | 지도 노출 확인필요
|  | 라운지 글쓰기 버튼 비활성화 상태 | 정상 | PB본인의 공지.칼럼에서만 노출됨
|  | 구독하기 버튼 누른 후에는 구독취소 버튼 나타나야 함 | 수정
|  | 게시글 클릭 시 이미지 리사이징 필요함 | 수정
PB 평가: 코멘트창 depth 적용
| 메인 | 텍스트 변경: 나의 상품 -> 상품 관리 | 수정
마이페이지 |  | 관리자의 경우 회원타입을 관리자로 표시 | O
| 구독 | 구독 글은 전체가 아닌 일부만 보여야 함(라운지 메인처럼) | 확인요망 | 7일이내의 리스트만 노출되고 있음
|  | 구독 글 이미지 리사이징 필요 | 수정
| 관심상품 | 기본그룹 폴더는 삭제, 이름변경 불가(해당 버튼 삭제) | O
|  | 관심상품 리스트는 기본 5개 표시 | O
|  | 관심 폴더/상품관리: 리스트에서 체크박스로 표시하여 상품을 다른 폴더로 이동 또는 삭제 |  | 추가 기능 (디자인 X)
|  | follow, unfollow 버튼 디자인 "상품랭킹" 페이지와 같게 | 수정
|  | 상품 목록에 MDD 단위 변경되지 않음 | 수정 | 리스트 타이틀 최대자본이하율 -> MDD변경
| 상품 관리 (나의 상품) | 일간데이터 입력 방식 변경: 주간(5일), 일간(1일) 나타나야 함 |  | http://pixelab.co.kr/project_test/sysme/mypage/my_product_regist_tab02.html
|  | 상품 관리(수정) 안됨 | O
|  | 월간 데이터 입력 기능 미작동 |  | 기존 기능 없음
입출금 내역, 일간손익 입력 시 소수점/콤마 자동표시 되어야 함
|  | 데이터 입력 안되고 있음 | 처리중 | 계산식 개발자 처리중
|  | 엑셀 데이터 업로드 안됨 | 처리중 | 계산식 개발자 처리중
|  | 펀딩금액/투자자수 탭에서 "펀딩 불가"항목 선택 안됨 |  | 내용 확인 안됨
|  | 업로드 가이드 링크 안되어 있음 |  | 링크(디자인) 없음
|  | 일간 레코드 일괄입력 미적용 상태 | 처리중 | 계산식 개발자 처리중
|  | 개인정보 수정, 회원탈퇴 버튼 미작동 | O
관리자 |  | 텍스트 변경: 라운지 관리 -> 상품상담관리 | O
|  | 중메뉴의 관리 텍스트 삭제 | O
관리자는 회원 정보 직접 수정할 수 있어야 함
관리자 페이지 디자인이 기존 사이트와 동일함
|  | 관리자용 관심그룹 페이지 기능 미반영 상태 | 수정
기타 |  | 모든 게시글에서 이미지 업로드 되지 않음 | 수정
모든 코멘트는 depth 있어야 함
|  | 모든 체크박스는 체크되지 않은 그래픽으로 | 디자인
|  | PB는 언제나 실명 노출되도록 | DB문제 | UPDATE user SET nickname = name WHERE user_type = 'P'
|  | 샘플 프로필 사진 필요함 | 디자인
|  | PB 게시판 미완료 상태 | 코딩
| 회원가입 | 본인확인 에러 뜸 | 처리중 | 도메인 등록 신청중
|  | 네이버, 페북 가입자 ==> 실명인증 전환 필요 |  | 네이버, 페북 가입자 로그인시 알림창 띠워 주고 회원가입페이지로 이동